## Sheet1
NOM DE LA MATIERE		SEMESTRE
NOM DU PROJET		groupe de projet N°...
					S1					S2					S3					S4					S5					S6					S7					S8					S9					S10					S11					S12					S13					S14					S16					S17					S18					S19					S20
	NOM DE TACHE	Description détaillée	%	Ressources	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
T1	PRISE EN MAIN CDCF		100%	all
T2
T3	CHOIX DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES		30%	DUPOND-DURAND					DUPOND-DURAND
T4			0%
T5	REVISION PFS
T6	CALCUL PFS						CALCUL PFS
T7	VALIDATION	validation de la démarche et de l'AN par l'enseignant
T8	REDACTION DU RAPPORT		0%					REDACTION DU RAPPORT
T9
T10	REMISE DU PROJET
		AVANCEMENT PROJET	33%
	code couleur:		NOM_1	13	3				1	2	5			2
	Remise de document/validation/soutenance oral/jalon...		NOM_2	0
	rédaction/mise en forme de document/préparation oral		NOM_3	0
	Conception		NOM_4	0
	calculs théoriques
	Étude de document/recherche documentaire
	à compléter si besoin...

JOUR J

Indications à respecter:
- Si vous ne savez pas comment prévoir vos taches : demandez des conseils aux élèves ayant déjà fait le semestre.
- Placer le panneau indicateur « JOUR J » à la date de la dernière mise à jour du planning.
# AVANT le jour J le planning doit représenter la réalité chronologique des taches effectuées
# APRES le jour J le planning doit représenter les taches prévisionnelles futures adaptées en fonction des taches effectivement réalisées.
- Ce planning PREVISIONNEL doit être complété en début de projet et mis à jour à chaque entretien avec votre enseignant. La mise en page doit être réalisée par vos soins pour une impression avec l’échelle la plus grande possible sur un format A4. (occuper tout l’espace disponible+réduire les marges d’impression au maximum)
- PLANIFIER LE DEROULEMENT DES TACHES SUR TOUTE LA PERIODE DU PROJET
- PARTIR DE LA FIN : partir de l'objectif final à atteindre à la date fixée et identifier les tâches nécessaires à sa réalisation jusqu'à arriver à la date de début du projet.
- Utiliser un code couleur, et si besoin l’adapter et le compléter.
- Faire apparaître les congés en grisé.
- Faire apparaître clairement la fin du projet et du semestre.
- Mettre à jour les % d’avancement des tâches.
- Faire apparaître les jalons de validation du projet par votre enseignant.
- Mettre en évidence le chemin critique du projet (flèches noires verticales).
- Numéroter les semaines en fonction du calendrier ENIB.
- Accompagner le planning d’explications permettant de faciliter sa compréhension.
...

- Explications facilitant la lecture du planning: