## Sheet1
Table uniaxiale		EL BABA Halim / LAMBERT Corentin / ROUVIER GABRIEL,AL AKOUM Asaad	LE BOULBARD Lorenzo / FONTENELLE Edwin / GARNIER Dylan
					Si					Si+1					Si+2					Si+3					Si+4					Si+5					Si+6					Si+7					Si+8					Si+9					Si+10					Si+11					Si+12					Si+13					Si+14					Si+15
	NOM DE TACHE	Description détaillée	responsable	%	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
T1	Dymmensionnement Dynamique	Paramétrage cinématique transformation de mouvement	FONTENELLE,EL BABA	100%	Dymmensionnement Dynamique					Dymmensionnement Dynamique
T2		Calcul couple moteur	ROUVIER, ALAKOUM	80%
T3	Conception mécanique	la conception du l'ensemble	tout le monde	100%	Conception mécanique					Conception mécanique
T3.1	Choix orientation de la lame	vertical ou horizontal	tout le monde	100%	Choix orientation de la lame
T3.2	Vue générale CAO de l'ensemble	Dessin de l'ensemble (la table, poulie courroie,les rails.. ) sous catia	EL BABA, AL AKKOUM, ROUVIER	100%					Vue générale CAO de l'ensemble					Vue générale CAO de l'ensemble
T3.3	Dessin manuel de l'ensemble	Dessin de l'ensemble sur papier avec un echelle 1:3	LE BOULBARD	100%					Dessin manuel de l'ensemble
T3.4	Fixation capteur/lame	le postionnement de l'acceleromètre sur la lame	GARNIER,LE BOULBARD	100%					Fixation capteur/lame
T3.5	Analyse sur Abaqus	Étude du déformation de la lame sous abaqus	EL BABA	80%					Analyse sur Abaqus
T3.6	Conception detaillé	conception détaillée des poulies et courroie	ALAKOUM,GARNIER	100%					Conception detaillé des poulies et courroie
T3.7	Conception de rails	Conception détaillée de rails avec la table	ALAKOUM,GARNIER	100%					Conception de rails
T4	Analyse vibratoire	l'analyse et l'observation de la fréquence propre de la lame	FONTENELLE,ROUVIER,GARNIER	100%					Analyse vibratoire					Analyse vibratoire
T4.1	Dimensionnement de la lame	pour observation des fréquences propres par le capteur et contenues dans la plage de fréquence de l'excitation	FONTENELLE	100%					Dimensionnement de la lame					Dimensionnement de la lame
T4.2	Post-traitement	Post-traitement des signaux	FONTENELLE,ROUVIER,GARNIER	100%					Post-traitement des signaux
T4.3	Simulation sous scilab	la détermination des fréquences propre de la lame et la detrermination de la la course du table	GARNIER,ROUVIER	80%					Simulation sous scilab					Simulation sous scilab
T4.4	Simulation sous Matlab	Simulation et débeugage de l'équation de mouvement de la table sous matlab	ROUVIER, ALAKOUM	100%					Simulation sous Matlab					Simulation sous Matlab
T5	Contrôle/commande/IHM	c'est la partie de l'alimentation éléctrique et la commande du système via l'IHM	LAMBERT,FONTENELLE,EL BABA,ROUVIER,	60%	Contrôle/commande/IHM					Contrôle/commande/IHM
T5.1	Synoptique général du système	Synoptique général de controle/commande/IHM	LAMBERT	80%	Synoptique général du système					Synoptique général du système
T5.2	Schéma électrique	Schéma de câblage des sécurités et implantation des capteurs	LAMBERT,FONTENELLE,EL BABA	100%					Schéma électrique
T5.3	la recuperation des données	Acquisition des données de l'accéléromètre	LAMBERT,ROUVIER	50%					la recuperation des données					la recuperation des données
T5.4	Dessin synoptique	Un dessin synoptique qui sera sur l'ihm	LAMBERT	100%					Dessin synoptique
T5.5	IHM	IHM pour lancement de l'acquisition	LAMBERT,FONTENELLE,ROUVIER,	100%					IHM
T6	Choix des pièces	choix définitif des pièces à commander	tout le monde	80%					Choix des pièces
T7	Préparation oral	Présentation de portfolio par chaque membre du projet	tout le monde	100%					Préparation oral					Préparation oral
T8	Remise de document	La rédaction du rapport	tout le monde	100%
		AVANCEMENT PROJET		92%
	Exemple de code couleur (à personnaliser si besoin):
	Remise de document/validation/soutenance oral...
	rédaction/mise en forme de document/préparation oral
	Etude documentaire/analyse cahier des charges
	étude technique/recherche de solution
	mise en oeuvre d'une solution/test
	jalon de validation tuteur/entreprise
	à compléter si besoin...
Indications à respecter:
- Si vous ne savez pas comment prévoir vos taches : demandez des conseils à votre encadrant.
- Faites apparaitres quelques tâches principales, puis les diviser en sous-tâches pour donner plus de lisibilité à votre projet.(10 mini < (nombre de tâches + nombre de sous-tâches) < 20 maxi)
Grouper ensuite les sous-tâches pour gagner en lisibilité.
- Transmettez par mail le fichier « libreoffice_calc » pour rendre utilisable les groupage/dégroupage de ligne et le fractionnement de la fenêtre.
Pour grouper plusieurs lignes (sous-tâches) : les sélectionner puis [F12], [controle]/[F12] pour dégrouper.
- Placer le panneau indicateur « JOUR J » à la date de la dernière mise à jour du planning.
# AVANT le jour J le planning doit représenter la réalité chronologique des taches effectuées
# APRES le jour J le planning doit représenter les taches prévisionnelles futures adaptées en fonction des taches effectivement réalisées.
- Ce planning PREVISIONNEL doit être complété en début de projet et mis à jour très régulièrement.
- IL DOIT FIGURER IMPERATIVEMENT DANS VOTRE RAPPORT, des explications doivent l’accompagner.
- PLANIFIER LE DEROULEMENT DES TACHES SUR TOUTE LA PERIODE DU PROJET.
- PARTIR DE LA FIN : partir de l'objectif final à atteindre à la date fixée et identifier les tâches nécessaires à sa réalisation jusqu'à arriver à la date de début du projet.
- Utiliser un code couleur, et si besoin l’adapter et le compléter.
- Faire apparaître les congés en grisé.
- Faire apparaître clairement la fin du projet.
- Mettre à jour les % d’avancement des tâches.
- Faire apparaître les jalons de validation du projet par votre tuteur.
- Numéroter les semaines en fonction du calendrier ENIB.
- Accompagner le planning d’explications permettant de faciliter sa compréhension.
- Identifier les jours prévus pour le rendu des rapports et les soutenances orales.
...
Explications :

Placez ici les commentaires associés à votre planning pour en faciliter la compréhension.

JOUR J